## Slide 1
Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa
Nombre del docente:
Ing. Francisco Javier mingo Velázquez
Materia:
Gestión de proyectos de Ti
Carrera:
Ing. Sistemas computacionales
Modalidad:
Mixta
Num.control:
231260036
Nombre del alumno:
Jose Manuel Vazquez Lopez
Semestre:
Sexto Semestre
Nombre del trabajo:
Actividad 6.3-Ejercicios
Fecha:
14/02/2026

## Slide 2
02
Introducción
Concluir un proyecto requiere revisar detalladamente sus entregables, contrastar lo planeado con lo realmente ejecutado y explicar con claridad qué objetivos se alcanzaron, cuáles se encuentran en desarrollo y qué aspectos quedan pendientes, sustentando todo ello con la evidencia disponible: cronogramas, diagramas de Gantt, tableros de seguimiento y registros de avance. La Unidad 6 aborda esta etapa de revisión y cierre mediante el uso de indicadores de desempeño que permiten medir el cumplimiento de plazos, alcance y calidad; registros de aprendizaje que recogen las lecciones identificadas durante el proceso; y documentos de entrega que formalizan los resultados obtenidos.
El presente trabajo aplica estos criterios a tres casos concretos: el Proyecto Banco, orientado a la optimización de procesos de atención y transacciones; el Proyecto Fábrica, enfocado en la planificación y control de toda la cadena de producción; y el Proyecto Panadería, centrado en la gestión integral del ciclo de elaboración, ventas y control de recursos. En cada uno de ellos se analizan las situaciones de evaluación, se identifican las desviaciones respecto a la planificación inicial y se establecen las condiciones necesarias para un cierre ordenado y transparente. Los datos de referencia, los cronogramas definidos en ProjectLibre y el seguimiento detallado en Trello sirven como base para ilustrar el análisis de cada iniciativa; sin embargo, la decisión final de cierre depende de la ejecución satisfactoria de las pruebas de funcionamiento, la validación de los resultados por parte del responsable y la confirmación de que los entregables cumplen con los requisitos planteados desde el inicio.

## Slide 3
03
Justificación
La evaluación permite detectar diferencias entre lo acordado y lo entregado antes de formalizar la conclusión del trabajo.
Comparar procesos con necesidades distintas producción industrial, operaciones financieras y atención al público ayuda a seleccionar las evidencias adecuadas para cada tipo de proyecto.
Los ejercicios relacionan los cambios del cronograma con sus consecuencias y convierten los problemas del desarrollo en acciones de mejora.
Organizar el expediente y definir claramente la aceptación facilita una entrega que el responsable pueda revisar, validar y utilizar.

## Slide 4
04
Condiciones de cumplimiento
Se definen las comprobaciones necesarias para autorizar el cierre de Panadería, Fábrica y Banco Bansiso:
• Entregables: contrastar las funciones disponibles con el alcance y los requisitos acordados en cada proyecto.
• Calendario: identificar desviaciones respecto de las fechas de compromiso y explicar los cambios registrados.
• Pruebas: comprobar el funcionamiento y la atención de incidencias según su gravedad en cada simulación.
• Entrega: verificar los documentos requeridos y el registro de conformidad del responsable.

## Slide 5
05
Relación con las actividades anteriores
Planificación: El cronograma en ProjectLibre del Banco, la Fábrica y la Panadería permite revisar las duraciones de cada actividad, las dependencias entre tareas y las fechas de entrega establecidas desde agosto.
Gestión de tareas: Las historias de usuario y las tarjetas de trabajo vinculan las funciones solicitadas atención al cliente, control de producción o elaboración de productos con criterios de verificación concretos para cada iniciativa.
Seguimiento visual: Trello organiza el trabajo del Banco, la Fábrica y la Panadería por etapas y estados, permitiendo identificar de inmediato qué actividades están por hacer, en proceso, en revisión o terminadas en cada uno.
Modelado y pruebas: Los diagramas de Gantt y las simulaciones de flujo aportan evidencia del comportamiento real del proceso: la llegada de clientes en el banco, la cadena productiva en la fábrica y el ciclo de elaboración y ventas en la panadería.

## Slide 6
06
Etapas Y Evidencias Por Proyecto
Etapa de trabajo | Panadería | Fábrica | Banco Bansiso
Definición y requisitos | Alcance: producción, inventario, distribución y ventas | Alcance: retiros y consultas de saldo interbancarios | Alcance: llegada de clientes, filas y atención en ventanillas
Flujo y herramientas | Diagrama del proceso de producción y comercialización | Modelo del flujo entre cajero y banco | Esquema de funcionamiento de filas y atención
Escenarios y pruebas | Producción normal, con retrasos y aumento de pedidos | Respuesta correcta, demoras y fallos en conexión | Baja, media y alta afluencia; fallas en ventanillas
Análisis de resultados | Tiempos de producción, inventario y ventas | Tiempos de respuesta y consistencia de datos | Tiempos de espera y capacidad de atención

## Slide 7
07
Consistencia de las evidencias
Situación: En el Banco, la Fábrica o la Panadería puede ocurrir que el tablero de Trello marque una tarea como terminada, pero en el cronograma de ProjectLibre o en el informe aún aparezcan pruebas o revisiones pendientes de concluir.
Identificar qué requisito cubre cada tarea del Banco, la Fábrica y la Panadería ya sea optimizar la atención bancaria, coordinar la producción o controlar mermas y cuál es el criterio exacto para considerarla realmente completa.
Revisar las fechas de las capturas de pantalla, los archivos de simulación de procesos y los resultados de las pruebas realizadas en cada proyecto, verificando que coincidan entre sí.
Corregir las diferencias que existan entre lo que indica el cronograma de ProjectLibre, el estado de las tarjetas en Trello y la información que aparece en el informe final de cada iniciativa.
Registrar claramente los pendientes reales que aún quedan en el Banco, la Fábrica y la Panadería, y conservar una versión identificable de todos los archivos entregados para que se pueda consultar y verificar la información.
Criterio de resolución: Los estados que muestran el tablero de Trello, el cronograma de ProjectLibre y el informe final deben describir la misma situación comprobada para cada uno de los tres proyectos.

## Slide 8
08
Revisión del proceso comercial de Corona
Caso por resolver: Comprobar la cobertura y el funcionamiento de las etapas del Banco, la Fábrica y la Panadería.
Proceso cubierto: seguir el recorrido completo en cada uno en el Banco, desde el análisis de atención hasta la optimización del servicio; en la Fábrica, desde la planificación hasta la entrega final; en la Panadería, desde la compra de insumos hasta el control de resultados.
Trabajo organizado: comprobar las 5 actividades de cada proyecto y sus vínculos en el cronograma de ProjectLibre, junto con las tarjetas y registros del tablero en Trello.
Ejecución comprobada: revisar la conexión entre las etapas de cada iniciativa y conservar los resultados de las simulaciones, pruebas y revisiones realizadas.
Cambio rastreable: identificar y registrar cualquier modificación en las duraciones o fechas como el ajuste en la duración de producción en la Panadería y verificar cómo afecta a las tareas siguientes en cada cronograma.

## Slide 9
09
Análisis de la ampliación del cronograma
Aspecto | Análisis del cambio
Variación | 8 − 6 = 2 días adicionales, equivalentes al 33,3 % de la duración inicial.
Impacto | Las tareas siguientes organización de ventas, control de existencias e inventario final pueden desplazarse. El efecto depende de las dependencias y el margen de tiempo disponible entre etapas.
Control | Actualizar el cronograma en ProjectLibre y registrar el motivo del cambio, las actividades afectadas y la decisión tomada.
Estado | El registro indica aprobación pendiente. Hasta no confirmarse, el cambio no debe tratarse como autorizado ni reflejarse como definitivo en el tablero de Trello.
Datos del caso: La simulación de producción en la Panadería aumenta de 6 a 8 días por ajustes en el modelo de elaboración.

## Slide 10
10
Pruebas del servicio de atención bancaria
Caso por resolver: Establecer qué pruebas respaldan los resultados del Banco, la Fábrica y la Panadería.
Proceso en operación: En el Banco, revisar cómo llega la clientela y cómo transcurre el paso de la fila a la ventanilla; en la Fábrica, seguir el recorrido desde la entrada de materias primas hasta la salida del producto terminado; en la Panadería, verificar el ciclo desde la compra de insumos hasta la venta en mostrador.
Escenarios: Ejecutar distintas configuraciones mayor afluencia en el banco, volúmenes distintos en la fábrica, mayor demanda en la panadería y registrar el comportamiento y los tiempos en cada una.
Comparación: Explicar las diferencias encontradas entre lo planeado en el cronograma y lo obtenido en las simulaciones, indicando causas y consecuencias en cada proyecto.
Expediente: Reunir el modelo, los resultados de las pruebas y el análisis de cada iniciativa para su revisión y validación final.

## Slide 11
11
Medidas de desempeño del proyecto
Dimension | Indicador propuesto | Evidence
Alcance | Entregables completos / acordados × 100 | Lista de entregables revisada
Tiempo | Fecha real − fecha prevista, en días | Cronograma y registro de cambios
Calidad | Errores abiertos por nivel de gravedad | Registro de pruebas e incidencias
Requisitos | Requisitos validados / definidos × 100 | Matriz de validación
Documentación | Documentos completos / requeridos × 100 | Inventario del expediente
Aceptación | Conformidad registrada del responsable | Acta o registro de validación

## Slide 12
12
Registro de un aprendizaje del cronograma
Elemento | Registro propuesto
Problema y causa | La modificación afecta una actividad con sucesoras vinculadas.
Impacto | Las fechas posteriores se desplazan y requieren revisar el plan.
Aprendizaje | Analizar dependencias y holgura antes de modificar una duración.
Acción futura | Registrar el cambio, calcular su efecto, comunicarlo y actualizar el cronograma.
Situación: una actividad amplía su duración y afecta a las tareas posteriores.

## Slide 13
13
Procesos y objetivos de los casos
Aspecto | Banco Bansiso | Fábrica | Panadería
Proceso | Atención al cliente: llegada, formación de filas, asignación de cajeros y atención en ventanillas. | Cadena productiva: planificación, recepción de materias primas, elaboración, control de calidad y distribución. | Ciclo comercial: compra de insumos, preparación, horneado, exhibición, venta y control de mermas.
Objetivo | Medir y optimizar tiempos de espera, comparando escenarios de mayor y menor afluencia. | Verificar que la producción se ajuste a los plazos y volúmenes establecidos, identificando cuellos de botella. | Asegurar que los tiempos de producción coincidan con la demanda diaria, equilibrando oferta y venta.
Planeación | 7 actividades definidas en ProjectLibre con dependencias y recursos asignados; seguimiento en Trello por etapas. | 5 actividades principales organizadas en cronograma; fechas de entrega y responsables establecidos para cada fase. | 7 actividades con calendario de producción; se registró el cambio de duración de 6 a 8 días en la etapa de elaboración.

## Slide 14
14
Organización y seguimiento de las actividades
Aspecto | Banco Bansiso | Fábrica | Panadería
Planificación | ProjectLibre cronograma con 7 actividades, fechas, dependencias y recursos asignados. | ProjectLibre estructura de 5 etapas productivas con plazos y responsables definidos. | ProjectLibre calendario de 7 actividades con fechas de inicio y cierre ajustadas.
Seguimiento | Tarjetas en Trello organizadas por etapas; historias de usuario en Jira vinculadas a cada tarea. | Tablero Trello con avance por fase: planificación → producción → entrega; registros de desviaciones. | Trello con control diario; se documenta el cambio de duración en la etapa de elaboración.
Situación relevante | Simulación de escenarios de afluencia en desarrollo; pruebas de asignación de cajeros pendientes de validar. | Avance parcial en la ejecución; revisión de calidad y comparación de tiempos reales vs. planeados en proceso. | Ajuste registrado: producción pasó de 6 a 8 días; impacto en tareas siguientes en evaluación.

## Slide 15
15
Requisitos para concluir cada caso
Aspecto | Banco Bansiso | Fábrica | Panadería
Aprendizaje | La optimización del servicio requiere analizar cómo la afluencia modifica los tiempos y la asignación de personal. | La planificación de la producción debe prever holguras ante retrasos en inventarios o en la elaboración. | Los cambios de duración en una etapa afectan las siguientes; es esencial revisar dependencias y ajustar fechas.
Pendientes | Obtener resultados de las simulaciones con distintos volúmenes de clientes y explicar las diferencias detectadas. | Concluir la revisión de calidad, comparar tiempos reales con los planeados y documentar desviaciones. | Evaluar el impacto del cambio de duración de producción y verificar que el cronograma y el tablero coincidan.
Condición de cierre | Respaldar el modelo de atención con pruebas validadas y entregar un informe final con recomendaciones de mejora. | Confirmar que los productos y plazos cumplen los estándares; entregar expediente completo con resultados y lecciones. | Formalizar el cierre una vez conciliados cronograma, tablero e informes; conservar versiones con todos los cambios registrados.

## Slide 16
16
Contenido de la entrega final
Caso por resolver: Organizar un paquete de entrega que permita revisar y utilizar el trabajo realizado en el Banco, la Fábrica y la Panadería.
Descripción de la entrega
Identificar y detallar los objetivos cumplidos, los productos generados y los requisitos validados en cada proyecto: el modelo de atención bancaria, el sistema de producción y distribución de la fábrica, y el ciclo de elaboración y ventas de la panadería.
Archivos utilizables
Incluir los cronogramas de ProjectLibre con sus diagramas de Gantt, los tableros de Trello con el avance por etapas, y las simulaciones y modelos operativos en la versión final que recibe el responsable.
Sustento del análisis
Conservar las pruebas realizadas, las incidencias detectadas —como el cambio de duración en la panadería— y los resultados comparados entre los escenarios planteados y lo realmente obtenido en cada iniciativa.
Continuidad
Incorporar instrucciones para futuros trabajos, las decisiones de cambio registradas, los puntos pendientes de cada proyecto y las recomendaciones que sirvan como base para nuevas planificaciones en servicios, producción y comercio.

## Slide 17
17
Validación de la entrega
Elemento | Contenido mínimo
Entrega | Nombre del proyecto (Banco Bansiso / Fábrica / Panadería), fecha de cierre, versión del expediente y listado de entregables revisados: cronograma, tablero, simulaciones e informes.
Verificación | Criterios acordados al inicio, evidencia revisada en cada caso tiempos de atención, volúmenes de producción, ciclo de elaboración y resultado obtenido tras la validación.
Pendientes | Incidencias abiertas cambios de duración, desviaciones en fechas, pruebas en proceso, restricciones identificadas y acuerdos establecidos para su atención posterior.
Decisión | Aceptación, aceptación con condiciones o rechazo del proyecto, con nombre del responsable que valida y fecha de resolución.

## Slide 18
18
Ruta de verificación y cierre
Paso | Actividad | Producto
1 | Verificar el alcance y los requisitos del Banco, la Fábrica y la Panadería según lo planeado | Lista de cumplimiento por proyecto
2 | Ejecutar y revisar las pruebas de atención, producción y elaboración en cada iniciativa | Resultados, simulaciones y evidencias recopiladas
3 | Calcular indicadores de desempeño y explicar desviaciones como el cambio de duración en la Panadería | Evaluación final con comparativa real vs. planeado
4 | Registrar problemas detectados y aprendizajes en cada etapa de los tres proyectos | Lecciones aprendidas y recomendaciones
5 | Integrar cronogramas, tableros, informes y archivos de simulación en un solo paquete | Expediente final completo
6 | Entregar el trabajo y obtener la decisión de aceptación del responsable | Registro de aceptación o condicionamientos
7 | Formalizar el cierre de cada proyecto y archivar toda la documentación | Acta de cierre y archivo disponible para consulta

## Slide 19
19
Comparación final de los tres proyectos
Aspecto | Panadería | Fábrica | Banco Bansiso
Objetivo | Evaluar ciclo completo: producción → inventario → venta | Verificar operaciones de retiro y consulta entre entidades | Medir rendimiento del servicio con distintas afluencia de clientes
Situación actual | Duración ajustada a 8 días; cambio registrado y pendiente de validación final | Modelo en corrección; 45 % de avance; meta 31/10/2026 | Plan listo; pruebas en ejecución; resultados por formalizar
Evidencias disponibles | Cronograma, historias de usuario, cambio registrado, capturas de tablero | Seguimiento de versiones del diagrama, avance documentado | Configuraciones de escenarios, planificación, registros de trabajo
Falta para cerrar | Validar resultados de simulación, integrar expediente completo, obtener aceptación | Finalizar modelo, probar operaciones, actualizar cronograma y entregar documentación | Completar pruebas, analizar diferencias entre escenarios, redactar informe final

## Slide 20
20
Conclusiones
La conclusión de un proyecto se fundamenta en entregables comprobados y decisiones registradas.
Las medidas de desempeño permiten explicar los avances y los pendientes cuando sus datos tienen respaldo.
Conservar aprendizajes y documentos de entrega permite aprovechar la experiencia y continuar el trabajo.
Aspecto | Panadería | Fábrica | Banco Bansiso
Aprendizaje clave | Cambiar la duración de una tarea afecta a todas las que dependen de ella; se debe revisar el impacto completo antes de aprobar | Un modelo debe verificarse paso a paso; cualquier ajuste requiere probar que no se rompan las conexiones del proceso | Un solo escenario no basta; comparar distintas configuraciones permite evaluar el comportamiento real del servicio
Pendientes principales | Validar que las etapas reprogramadas funcionen correctamente; reunir todas las capturas y resultados en el expediente | Terminar correcciones, probar el flujo completo de retiros y consultas, actualizar avance y documentar pruebas | Ejecutar simulaciones finales, registrar tiempos de espera y atención, redactar análisis comparativo
Condición de cierre | Entregar cronograma final, resultados de simulación validados y expediente completo con evidencias | Presentar diagrama corregido, pruebas funcionando y confirmar cumplimiento de la fecha meta | Respaldar cada escenario con datos reales, entregar informe comparativo y obtener aprobación del responsable
Requisitos para Concluir Cada Caso

## Slide 21
Conclusión Final
El cierre de un proyecto de Tecnologías de la Información no se limita a terminar las tareas programadas: se fundamenta en entregables comprobados, resultados verificables y decisiones registradas. En los tres casos trabajados Panadería, Fábrica y Banco Bansiso la planificación realizada con ProjectLibre y el seguimiento en Jira y Trello han servido de guía, pero la evaluación demuestra que solo la evidencia real de ejecución permite confirmar el cumplimiento de los objetivos planteados.
Cada proyecto ha mostrado aprendizajes particulares que se convierten en pautas para próximos trabajos: en la Panadería se constató que cualquier modificación de plazos repercute en las tareas dependientes y exige revisión integral antes de aprobarse; en la Fábrica se evidenció que un avance parcial no representa el estado global del proyecto y que la compatibilidad de los modelos debe probarse desde el inicio; y en el Banco Bansiso se confirmó que un solo escenario no basta para evaluar un servicio, siendo necesario comparar distintas condiciones para obtener resultados confiables.
La organización del expediente final, la recopilación de evidencias y la validación formal por parte del responsable son pasos indispensables para dar por concluido cada trabajo. Conservar estas lecciones aprendidas y documentar todo el proceso no solo permite formalizar la entrega, sino que también facilita la continuidad del trabajo y sirve como referencia sólida para futuras prácticas de gestión de proyectos.
21